## List1
Aktivita Rozšírit vznikajíci cyklostezku Srdcem Moravy |  | Zodpověd. osoba | 3. Quartál 2008 | 4. Q 2008 |  | 1. Q 2009 |  | 2. Q 2009 | Výsledek
Napojit na BCDŠ úsek Vyškov-Ruprechtov a Krásensko-Baldovec. |  | V.Floch | Zjistit majet.-práv., technické podmínky založení cyklostezky (M.Hotař) | Jednat s majiteli . Jednat s KČT p. Markvart ohledne oficiál.značení. |  |  |  |  | Známe podmínky založení cyklostezky.
Zjistit v jaké fázy se nachází projekt Srdcem Moravy.
|  | M.Zouharová | Vytýčení trasy (práce s mapou) | [5 empty] | Vytýčená trasa
Zformulovat/rozeslat úvodní list |  | M.Zouharova | Formulace zámeru do infolistu
|  | V.Floch | Oslovení OÚ, OS, firmy, podnikatele v regionu: Usnul, Schockkart, hospody na stezce…
Fundraising |  | V.Floch |  |  | Získat sponzory pro projekt značení, propagaci a tisk materiálů. |  |  |  | Získali jsme potřebné finance.
Realizace a propagace. |  | M.Zouharová |  |  |  |  | Příprava a tisk propagačních materiálů. Technická realizace (osazení tabul, označení (žl.tabulky) |  | Infoletáky, tabule, mapy k cyklostezce. Vyznačená cyklostezka.
[8 empty] | Slavnostní otevření cyklostezky | Cyklostezka Vyškov - Baldovec
to co je zlute prosim upresnit, opravit, doplnit
a cele to prosim prejdite a doplnajte :)
Téma |  | Zodpověd. osoba | 3.Q 2008 07-09/08 | 4. Q 2008 09-12/08 |  | 1. Q 2009 |  | 2. Q 2009 | Výsledek
Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Račicích
Kontaktovat projektanta |  | p.Hloušková p.Březovská | [6 empty] | Setkání s projektantem, prohlídka objektu.
Zpracovat projektovou dokumentaci |  | projektant | [6 empty] | Zpracovaná projektová dokumentace.
Vyřizování podkladů pro stavební dokumentaci |  | staveb. úřad, obec
Probíha stavební řízení | [8 empty] | Stavební povolení.
Příprava projektové žádosti na dotaci Leader +, OPRV … |  | p.Hloušková, p.Jančo, obec
Konzultace s projektovým manažerom |  | p.Hloušková, obec | [6 empty] | Kompletná žádost o dotaci připravená na podání.
Podání žádostí na OPRV/Leader + |  | obec
Výsledky výběrového řízení | [8 empty] | Získané peníze pro rekonstrukci.
Realizace rekonstrukce |  | obec, vybraná firma | [6 empty] | Probíha rekonstrukce hasičky.
Zrekonstruovaná hasička.